## Tabelle1
Fehlerbeschreibung | Priorität | Vermutliche Location | Schwierigkeit (eigene Einschätzung)
Optionen im Startscreen sind nicht nutzbar | 0 | Controller_Startscreens | Mittel
Auto Btn im KI Multiplayer Spiel führt zu Fehlern in der Kommunikation tut noch nicht | 1 | Controller_Gamescreen, könnte Threadingfehler sein; Vermutung Fehler tritt auf wenn während einem laufenden Zug von auto auf manuell gewechselt wird | Schwierig
PutShips soll im Multiplayermodus einen Progressindicator anzeigen und erst nach dem der Gegner sein Feld bestätigt weitergehen.(Visuell schon implementiert) | 0 | Methode startGame in GameScreen müsste vermutlichin Controller_PutShips aufgerufen und richtig gethreaded werden | Schwierig
Fenster sollten alle eine gleiche Mindestgröße haben | 1 |  | Einfach
Beim mehrmaligen klicken auf ein zerstörtes Feld im Multiplayer, gewinnt man | 2 | if statement mit abfrage ob auf ein Feld schonmal geschossen wurde in checkGameEnded (GameScreen) einfügen | Einfach
KI HELL aus den Choiceboxen im Multiplayer rausnehmen | 2 | Layout_Hostgame & Layout_ClientGame | Einfach
Ki Strong führt zu Fehlern im Multiplayer | 2 | Ki | Mittel
HostGame kann sich mit einem ClientGame im selben Fenster verbinden, wenn durch back verlassen und anderes aufgerufen wird | 0 | Back Buttons in Controller_Loading Screen beenden Socket nicht | Einfach
Abgebbares UML generieren | 2 | Intelij | Einfach
Programm ausführbar machen (z.b. .exe) | 2 | Intelij | Einfach
titel setzen bei Host und Client scene/stage und centrieren wenn in Putship wechselt | 0 | Immer beim Scenenwechsel zur GameScreen | Einfach
Nach dem Removen von mehreren Schiffen kann immer nur das zuletzt entfernte Schiff wiedergesetzt werden | 0 | Controller_Putships: Es würde reichen das längste Schiff immer als erstes in der Liste zu haben, sprich einen if(entferntes Schiff.länge>liste[0].schifflänge->liste[0]=entferntesSchiff & anderes schiff inserten | Einfach
removeAllShips in Field wird nicht benutzt?? | 0 | Muss möglicherweise gelöscht werden | einfach
Falsches ChoiceBox Event in KivsKi, Geschwindigkeit updated beim Klicken auf die Box und nicht auf das Menü | 1 | Controller_GameScreen | einfach
PutShips hängt sich im Multiplayer auf wenn man vor dem Host auf Start drückt |  | Threadingfehler | mittel
HTML Doc Platz klären und vervollständigen | 2 | Überall wos fehlt | einfach
Speicherfunktionen fertigstellen | 2 |  | Schwierig
Note on B1: Michael Ulrich: Prioritäten Legende: 0- Fehler nicht wichtig kann im Notfall entfernt ignoriert werden. 1-wenig wichtig sollte aber vor Abgabe fertig werden 2-wichtiger Fehler, sollte so bald wie möglich gefixt werden